## Analytics Catalog
ID | Kategorie | Name | Ziel | Datenquellen | Keys/Joins | Kernmetriken | Heuristik/Regel | Output | UI-Ansicht | Hinweise/Risiken
A-001 | Capacity/Performance | App-Volumenentwicklung | Wachstum pro App erkennen, Frühwarnung bei Datenexplosion | app_data_metadata_snapshot(static_byte_size, fetched_at, app_id, project_id) | app_id, optional project_id | static_byte_size, growth rate | Trend/Slope Analyse, WoW/MoM Wachstum, Threshold Alerts | Zeitreihe, Growth %, Alert Flag | App Detail Size Trend, Tenant/Space Overview | Sampling-Frequenz relevant
A-002 | Capacity/Performance | Memory-Pressure-Trends pro App | RAM Engpässe früh erkennen | app_data_metadata_snapshot(reload_meta_peak_memory_bytes, reload_meta_full_reload_peak_memory_bytes, reload_meta_partial_reload_peak_memory_bytes, fetched_at, app_id) | app_id | Peak Memory Werte | Trendanalyse + Spike Detection | Zeitreihe + Risiko Level | App Detail Reload Memory | Snapshot basiert auf letztem Reload
A-003 | Efficiency | CPU-vs-Data-Size-Effizienz | Ineffiziente Apps identifizieren | app_data_metadata_snapshot(reload_meta_cpu_time_spent_ms, static_byte_size, fetched_at, app_id) | app_id | cpu_time_spent_ms / static_byte_size | Outlier Detection auf Ratio | Ranking ineffizienter Apps | Overview Inefficient Apps | CPU kann zeitlich versetzt sein
A-004 | Governance | Direct-Query-Governance | Direct Query Anteil und Risiken sichtbar machen | app_data_metadata_snapshot(is_direct_query_mode, app_id, project_id) | app_id, project_id | DQ Anteil | DQ Apps markieren | Aggregationen pro Projekt/Space | Governance Dashboard | DQ kann Performance/Kosten beeinflussen
A-005 | Security | Section-Access-Abdeckung | Apps ohne Zugriffsschutz erkennen | app_data_metadata_snapshot(has_section_access, app_id) | app_id | Boolean Coverage | has_section_access=false → Finding | Liste nicht geschützter Apps | Compliance Dashboard | Nicht immer zwingend falsch
A-006 | Change/Quality | Schema-Drift-Monitoring | Strukturelle Änderungen erkennen | app_data_metadata_snapshot(schema_hash, fetched_at, app_id) | app_id | Hash changes pro Zeit | Hash Wechsel > Threshold | Drift Timeline | App Detail Drift View | Hash muss deterministisch sein
B-001 | Data Model | Top Feld-Bloat-Treiber | Speicherfresser auf Feldebene erkennen | app_data_metadata_fields(byte_size, field_hash, name, snapshot_id) | snapshot_id → app_id | byte_size | Top N Ranking | Liste größter Felder | App Detail Largest Fields
B-002 | Data Model | Top Tabellen-Bloat-Treiber | Speicherfresser auf Tabellenebene erkennen | app_data_metadata_tables(byte_size, name, snapshot_id) | snapshot_id → app_id | byte_size | Top N Ranking | Liste größter Tabellen | App Detail Largest Tables
B-003 | Complexity | Modell-Komplexität pro App | Wartungsaufwand bewerten | app_data_metadata_tables(no_of_fields, no_of_key_fields, no_of_rows) | snapshot_id → app_id | Aggregierte Felder/Rows | Complexity Score | Score + Ranking | Overview Complexity
B-004 | Data Quality | Field-Qualitätsprofil | Semantikreife messen | app_data_metadata_fields(is_hidden, is_system, is_numeric, is_semantic, cardinal, total_count) | snapshot_id → app_id | Semantic Ratio | Low semantic coverage → Finding | Quality KPIs | App Model Quality View
B-005 | UX/Governance | Selektionsrisiko | UX Risiken durch Felder erkennen | app_data_metadata_fields(distinct_only, always_one_selected, cardinal) | snapshot_id → app_id | Flags + Cardinality | always_one_selected + high cardinal | Risky fields list | App Detail Selection Risks
C-001 | Profiling | Statistische Auffälligkeiten | Skewness/Kurtosis analysieren | field_profiles(skewness, kurtosis, std_value, average_value, median_value) | field_name | Skewness/Kurtosis | Threshold Analyse | Flagged Fields | Profiling Tab | Profiling optional
C-002 | Profiling | Null/Text/Numeric Balance | Datenqualität bewerten | field_profiles(null_values, text_values, numeric_values, distinct_values) | field_name | Value ratios | High null ratio | Data quality KPIs | Profiling Tab
C-003 | Profiling | String Qualitätsanalyse | Freitext Probleme erkennen | field_profiles(avg_string_len, min_string_len, max_string_len, empty_strings) | field_name | String length metrics | High empty ratio | Problem fields | Profiling Tab
C-004 | Profiling | Dominanzanalyse | Bias durch dominante Werte erkennen | field_most_frequent(rank, frequency, symbol_text, symbol_number) | field_name | Top frequency ratio | Dominance > threshold | Flagged fields | Profiling Tab
C-005 | Profiling | Verteilungs-Binning | Histogram Analyse | field_frequency_distribution(number_of_bins, bin_edges, frequencies) | field_name | Histogram metrics | Distribution anomalies | Histogram visualization | Profiling Tab
D-001 | Operations | Reload-Reliability-Score | Instabile Apps erkennen | qlik_reloads(status, error_code, error_message, app_id, created_date_ts) | app_id | Fail rate | Fail rate > threshold | Reliability score | Reload Health View
D-002 | Governance | Nutzungs-vs-Komplexität-Mismatch | Überkomplexe, wenig genutzte Apps finden | qlik_app_usage + metadata snapshot + lineage | app_id | Complexity vs usage score | High complexity + low usage | Candidate apps | Overview Low Value High Cost
E-001 | Licensing | License Consumption Effizienz | License Nutzung optimieren | qlik_license_consumption | user_id, app_id | minutes_used | Top consumers | Consumption ranking | License Dashboard | Nur wenn granular vorhanden
E-002 | Compliance | License Health | License Status überwachen | qlik_license_status | tenant | valid/status | Invalid/trial alerts | Compliance flags | License Dashboard
F-001 | Governance | Space Governance | Ownership Risiken erkennen | qlik_spaces + qlik_apps | space_id | App counts per space | Missing owner | Space health score | Space Overview
F-002 | Security/Cost | Connection Risikokarte | Sensible Connectoren identifizieren | qlik_data_connections | datasource_id | Connection types | Sensitive connector types | Risk list | Connections View
G-001 | Lineage | Lineage Kritikalität | Blast Radius identifizieren | lineage_nodes + lineage_edges | node_id | Centrality metrics | High centrality | Critical nodes list | Lineage Graph
H-001 | Audit | Audit Betriebsmuster | Nutzungsmuster erkennen | qlik_audits | app_id, space_id | Event frequency | Anomaly detection | Event timeline | Audit Explorer
I-001 | Portfolio | Projekt Benchmarking | Projekte vergleichen | alle project_id Tabellen | project_id | Composite KPIs | Benchmark ranking | Project leaderboard | Portfolio Dashboard | project_id aus Atlas Mapping

## Security Fixes
ID | Prioritaet | Kategorie | Titel | Beschreibung | Status | Umsetzungsdatum | Betroffene Dateien | Hinweise
K1 | Kritisch | Secrets | .env Secrets aus Git-History entfernen | Produktive Secrets (.env) befinden sich in der Git-History. BFG Repo-Cleaner oder git filter-repo notwendig. | Offen |  | .env, .gitignore | Erfordert Force-Push + Credential-Rotation
K2 | Kritisch | Autorisierung/RLS | RLS Policies: Customer-Access-Check | Alle 17 project-scoped Tabellen hatten Policies ohne app_has_customer_access() Pruefung. | Erledigt | 2026-03-13 | backend/alembic/versions/0019_rls_customer_access.py | Migration 0019
K3 | Kritisch | DB Pooling | Explizite Connection Pool Settings | SQLAlchemy Engine hatte keine expliziten pool_size/max_overflow/pool_recycle Settings. | Erledigt | 2026-03-13 | backend/app/database.py | Env-Vars: DB_POOL_SIZE, DB_POOL_MAX_OVERFLOW, DB_POOL_RECYCLE_SECONDS
H4 | Hoch | CORS | CORS Method/Header Whitelisting | allow_methods und allow_headers waren auf Wildcard (*) gesetzt. | Erledigt | 2026-03-14 | backend/main.py | Explizite Methoden + Content-Type Header
H5 | Hoch | Security Headers | HSTS + CSP Haertung | Strict-Transport-Security fehlte. CSP unsafe-inline bei style-src bleibt dokumentierter Trade-off. | Erledigt | 2026-03-14 | backend/shared/security_headers.py, frontend/nginx.conf | HSTS: max-age=63072000
H6 | Hoch | Token Security | HMAC-SHA256 Refresh Token Hashing | Refresh Tokens waren mit einfachem SHA256 gehasht statt HMAC. | Erledigt | 2026-03-14 | backend/app/auth/utils.py, backend/app/auth/routes.py | 7-Tage Uebergangsphase mit Dual-Hash Lookup
H7 | Hoch | Logging | Structured Error Logging | 13+ Exception Handler hatten kein Logging. print() statt logger. Stille Except-Bloecke. | Erledigt | 2026-03-14 | backend/main.py, backend/app/db_runtime_views.py, backend/fetchers/artifact_graph.py | Logger: atlas.api, atlas.runtime, atlas.graph
H8 | Hoch | CI/CD | Tests in CI/CD Pipeline | Docker-basierte Test-Pipeline mit pytest. Multi-Stage Dockerfile (test Target). 12 bestehende Testdateien. | Erledigt | 2026-03-17 | backend/Dockerfile, backend/requirements-test.txt, docker-compose.yml | docker compose --profile test run --rm test
M1 | Mittel | Testing | Backend Test Coverage erhoehen | 56% der Backend-Dateien haben keine Tests. 0% Frontend-Tests. | Offen |  | tests/ | Fokus auf Auth, Customers, Fetch Jobs
M2 | Mittel | Performance | Fehlende DB Indexes | Composite Indexes fuer haeufige Query-Patterns fehlen. | Offen |  | backend/alembic/versions/ | z.B. (project_id, app_id) auf lineage_nodes
M3 | Mittel | Performance | Graph Pagination | Cursor-basierte Pagination fuer Lineage-Graph. Keyset auf node_id, page_size 10-5000. Frontend auto-paginiert. | Erledigt | 2026-03-17 | backend/shared/models.py, backend/app/runtime_query_rows.py, backend/app/db_runtime_views.py, backend/main.py, frontend/lineage.html | Rueckwaertskompatibel: ohne page_size Parameter bleibt altes Verhalten

## Git Integration Plan
Phase | Titel | Beschreibung | Lieferobjekte | Status | Abgeschlossen am | Betroffene Dateien/Module | Abhaengigkeiten | Hinweise
P0 | Grundstruktur (Provider + DB) | DB-Tabellen, Git Provider Interface, QlikClient POST, Customer Git-Felder | Migration 0020 git_bridge/ Modul (5 Dateien) QlikClient post_json/get_text Customer Model + Routes Update 8 neue API-Endpoints | Erledigt | 2026-03-16 | backend/alembic/versions/0020_script_sync_tables.py backend/app/git_bridge/__init__.py backend/app/git_bridge/provider.py backend/app/git_bridge/github_provider.py backend/app/git_bridge/gitlab_provider.py backend/app/git_bridge/service.py backend/app/git_bridge/routes.py backend/shared/qlik_client.py backend/app/models.py backend/app/customers/routes.py backend/main.py | Keine | Provider-Abstraction: GitHub + GitLab Token AES-256-GCM verschluesselt RLS Policies auf beiden neuen Tabellen
P1 | Drift Detection + UI | Drift-Status pro App, Frontend script-sync.html Admin-Seite | Enriched /status + /overview Endpoints script-sync.html (Mapping CRUD, Ampel, History) Nav-Links auf allen 6 Seiten atlas-shared.js Update | Erledigt | 2026-03-16 | backend/app/git_bridge/routes.py frontend/script-sync.html frontend/assets/atlas-shared.js frontend/*.html (Nav-Links) | P0 | Script-Normalisierung: BOM, CRLF, Trailing WS Batch-Load App-Namen (kein N+1)
P2 | Publish (Git -> Qlik) | Script aus Git-Repo in Qlik App deployen mit Pre-Checks | POST /{app_id}/publish GET /{app_id}/diff Deployment Audit-Log | Offen |  | backend/app/git_bridge/routes.py backend/shared/qlik_client.py | P1 + Qlik API Key Scopes | POST /api/v1/apps/{appId}/scripts Pre-Checks: RLS, Divergenz, Branch-Policy Optional: Reload-Trigger
P3 | Reverse Sync (Qlik -> Git) | Manuelle Qlik-Aenderungen zurueck ins Git committen | POST /{app_id}/commit-to-git | Offen |  | backend/app/git_bridge/routes.py | P2 | GitProvider.write_file() bereits implementiert
P4 | Webhook Auto-Drift | Bei Git-Push automatisch betroffene Apps als drift markieren | POST /api/webhooks/git/{provider} Webhook-Secret Validierung | Offen |  | backend/app/git_bridge/webhooks.py (neu) | P1 + oeffentlicher Endpoint | GitHub: X-Hub-Signature-256 GitLab: X-Gitlab-Token
P5 | Erweiterungen | Auto-Publish, Batch-Publish, Branch-Preview, Atlas CLI | Optional: CLI Client, Auto-Deploy auf release/* Branches | Offen |  | TBD | P2 | Optionale Features nach Bedarf

## Infrastructure Audit
ID | Prioritaet | Kategorie | Titel | Beschreibung | Datei(en) | Zeilennr. | Loesungsvorschlag | Status | Aufwand
KRITISCH (Deployment-Blocker)
IA-K1 | Kritisch | Struktur/Deployment | Kein TLS/HTTPS konfiguriert | Nginx hoert nur auf Port 80 (HTTP). Kein SSL-Zertifikat, kein HTTP->HTTPS-Redirect. HSTS-Header ohne TLS wirkungslos. | frontend/nginx.conf | 2 | SSL-Server-Block mit listen 443 ssl, Zertifikate einbinden, Port-80-Redirect auf HTTPS. | Offen | 2-4h
IA-K2 | Kritisch | Struktur/Deployment | Backend-Port direkt exponiert (Proxy-Bypass) | Port 8000:8000 im docker-compose exponiert die API direkt, umgeht Nginx Reverse Proxy und damit Security Headers, TLS, Rate Limiting. | docker-compose.yml | 37-38 | ports: entfernen, nur expose: 8000 verwenden. Backend nur ueber qliknet via Nginx erreichbar. | Offen | 0.5h
IA-K3 | Kritisch | Struktur/Deployment | Hardcodierte localhost-Referenzen | VITE_API_URL=http://localhost:8000 in .env. CORS Origins auf localhost:5173 und 127.0.0.1:5173 hardcodiert. CSP connect-src auf 127.0.0.1:8000. | .env, backend/shared/config.py | 26, 19-20 | Neue Env-Var CORS_ALLOWED_ORIGINS einfuehren. In Prod auf Domain setzen. VITE_API_URL relativ oder per Domain. | Offen | 1-2h
IA-K4 | Kritisch | Security | Fallback-JWT-Secret im Code | JWT_SECRET hat hardcodierten Fallback-Wert. Wenn Env-Var nicht gesetzt, sind alle Tokens vorhersagbar -> Token-Forgery moeglich. | backend/app/auth/utils.py | 23 | Fallback entfernen, RuntimeError werfen wenn JWT_SECRET nicht gesetzt. | Offen | 0.5h
IA-K5 | Kritisch | Struktur/Deployment | Keine dev/prod-Konfigurationstrennung | Kein docker-compose.prod.yml, kein .env.prod. pgAdmin mit Default-Credentials auf Port 5050 exponiert. Bind-Mounts im Compose. | docker-compose.yml | 75-76, 39-40 | docker-compose.prod.yml erstellen (ohne pgAdmin, Bind-Mounts, Backend-Port). .env.prod.example anlegen. | Offen | 2-3h
IA-K6 | Kritisch | Security | Credentials ueber os.environ geleakt | Entschluesselte Qlik API-Keys in os.environ gespeichert. Sichtbar fuer Subprozesse, in Tracebacks, werden nie geloescht. | backend/main.py | 405-407 | Credentials direkt als Funktionsparameter durchreichen. Context Manager fuer Lifetime-Scoping. | Erledigt | 2-3h
WICHTIG (vor Go-Live beheben)
IA-W1 | Wichtig | Struktur/Deployment | Fehlende Services (Scheduler, CI-Worker) | Zielarchitektur erfordert Scheduler (Metadaten-Sync) und CI-Worker (GitLab Runner). Aktuell nur db, backend, frontend. | docker-compose.yml | - | Scheduler-Service (Celery/APScheduler) und CI-Worker in docker-compose ergaenzen. | Offen | 8-12h
IA-W2 | Wichtig | Security | Register-Endpoint ohne Rate Limiting | /api/auth/register hat kein Rate Limiting. Ermoeglicht Mass-Account-Creation. | backend/app/auth/routes.py | 106-125 | LOGIN_RATE_LIMITER wiederverwenden oder REGISTER_RATE_LIMITER (3/IP/h). | Offen | 1h
IA-W3 | Wichtig | Security | Kein API-weites Rate Limiting | Nur /api/auth/login ist rate-limited. Alle anderen Endpoints unbegrenzt aufrufbar. | backend/main.py | - | Globales Rate-Limit-Middleware (100 req/min/user) oder Redis-basiertes slowapi. | Offen | 2-4h
IA-W4 | Wichtig | Skalierung | Rate Limiter threading.Lock statt asyncio.Lock | Rate Limiter nutzt threading.Lock in async FastAPI-Kontext. Race Conditions moeglich. | backend/app/auth/rate_limit.py | 43 | self._lock = asyncio.Lock() verwenden statt threading.Lock(). | Offen | 0.5h
IA-W5 | Wichtig | Skalierung | Rate Limiter In-Memory (nicht Multi-Instance) | Jeder Prozess/Container hat eigene Zaehler. Rate Limits bei Load Balancing umgangen. | backend/app/auth/rate_limit.py | 130-135 | Redis-basiertes Rate Limiting (slowapi mit Redis-Backend). | Offen | 4h
IA-W6 | Wichtig | Skalierung | 20+ Endpoints ohne Pagination | /api/inventory, /api/apps, /api/customers, /api/projects, /api/admin/users, /api/spaces, /api/data-connections, /api/script-sync/overview u.a. liefern unbegrenzte Datensaetze. | main.py, customers/routes.py, projects/routes.py, admin/routes.py, git_bridge/routes.py | 463-484, 103, 78, 36, 252 | limit/offset oder Cursor-Pagination einfuehren (wie bei Graph-Endpoints bereits vorhanden). | Offen | 6-8h
IA-W7 | Wichtig | Betrieb | Keine Backup-Strategie | Kein pg_dump-Script, keine Recovery-Dokumentation, kein automatisiertes Backup. | - | - | scripts/backup_db.sh mit pg_dump, Cron im Scheduler, docs/DISASTER_RECOVERY.md. | Offen | 3-4h
IA-W8 | Wichtig | Skalierung | Fetch-Jobs blockieren global | Globaler Lock fuer Fetch-Jobs. Kunde A blockiert Kunde B. | backend/main.py | 883-886 | Lock pro project_id statt global. | Offen | 2h
MITTEL (im laufenden Betrieb beheben)
IA-M1 | Mittel | Betrieb | Kein strukturiertes Logging (JSON) | Log-Format ist Plain Text, nicht maschinenlesbar. Schwer in ELK/Loki aggregierbar. | backend/shared/qlik_client.py | 11 | python-json-logger einsetzen, zentrales dictConfig fuer alle Logger. | Offen | 2-3h
IA-M2 | Mittel | Betrieb | print() in Middleware statt Logger | Blocking I/O auf jedem Request via print(). Keine Log-Level-Steuerung, Query-Parameter koennten Secrets enthalten. | backend/main.py | 422 | logger.info() verwenden, Query-Parameter filtern. | Offen | 0.5h
IA-M3 | Mittel | Skalierung | Fetch-Job-Registry nur In-Memory | fetch_jobs_registry und job_logs gehen bei Restart verloren. Nicht Multi-Instance-faehig. Unbegrenztes Log-Wachstum. | backend/main.py | 111-113 | Jobs in PostgreSQL-Tabelle persistieren. | Offen | 4-6h
IA-M4 | Mittel | Betrieb | Background-Task-Failures unbehandelt | asyncio.create_task() ohne add_done_callback(). Exceptions in Fetch-Tasks verschluckt. | backend/main.py | 909-920 | task.add_done_callback() ergaenzen, Exceptions loggen. | Offen | 1h
IA-M5 | Mittel | Skalierung | Git Drift-Check sequentiell (N+1) | Fuer N Mappings: N DB-Queries + N sequentielle Git-API-Calls. 100 Apps ca. 20s. | backend/app/git_bridge/routes.py | 252-301 | asyncio.gather() fuer parallele Drift-Checks, Batch-Load fuer DB-Queries. | Offen | 2-3h
IA-M6 | Mittel | Betrieb | Kein Error Tracking (Sentry) | Exceptions nur in Container-Logs, keine Aggregation/Alerting. | - | - | Sentry SDK integrieren, DSN ueber Env-Var. | Offen | 1-2h
IA-M7 | Mittel | Security | CSP unsafe-inline fuer Styles | Content-Security-Policy erlaubt unsafe-inline fuer style-src. CSS-Injection moeglich. | backend/shared/security_headers.py | 13 | Frontend auf externe CSS migrieren, dann unsafe-inline entfernen. | Offen | 4-6h
IA-M8 | Mittel | Struktur/Deployment | .env.example unvollstaendig | Fehlende Variablen: DB_POOL_SIZE, DB_POOL_MAX_OVERFLOW, DB_POOL_RECYCLE_SECONDS, FETCH_TRIGGER_TOKEN, CORS_ALLOWED_ORIGINS. | .env.example | - | Fehlende Variablen mit Defaults und Kommentaren ergaenzen. | Offen | 0.5h
IA-M9 | Mittel | Struktur/Deployment | Bind-Mount ./backend:/app im Compose | Development-Pattern, ueberschreibt Docker-Image. Nicht fuer Prod geeignet. | docker-compose.yml | 39-40 | In docker-compose.prod.yml entfernen. Nur in dev-Compose beibehalten. | Offen | 0.5h
NIEDRIG (Nice-to-have)
IA-N1 | Niedrig | Security | Passwort-Policy zu schwach | Minimum 8 Zeichen, keine Komplexitaetsanforderungen. Standard ist 12+. | backend/app/auth/schemas.py | 19, 39 | Minimum auf 12 erhoehen, Mixed Case + Ziffern erzwingen. | Offen | 1h
IA-N2 | Niedrig | Datenbank | Kein Index auf customers.name | Sequentielle Suche bei Kundenname-Lookups. Gering bei wenigen Kunden. | backend/app/models.py | 30-42 | Index auf customers.name in neuer Migration. | Offen | 0.5h
IA-N3 | Niedrig | Datenbank | Refresh-Token Cleanup fehlt | Revoked Tokens bleiben in DB, kein TTL-basierter Cleanup. DB-Wachstum. | backend/app/auth/routes.py | - | Periodischer Job: DELETE FROM refresh_tokens WHERE revoked_at < now() - 30 days. | Offen | 1h
IA-N4 | Niedrig | Betrieb | CI/CD Workflow nur auf atlas_v1 Branch | Main-Branch wird nicht automatisch gebaut/deployed. | .github/workflows/build-and-push.yml | 6 | Trigger auf main Branch erweitern. | Offen | 0.5h
IA-N5 | Niedrig | Struktur/Deployment | pgAdmin Health Check fehlt | pgAdmin-Service hat keinen Health Check im docker-compose. | docker-compose.yml | 70-87 | healthcheck mit wget auf pgAdmin-Web-UI ergaenzen. | Offen | 0.5h
IA-N6 | Niedrig | Betrieb | Leerer Lifespan-Handler | Kein Startup/Shutdown-Code. Keine Env-Var-Validierung bei Start. | backend/main.py | 411-415 | Env-Var-Validierung, Startup-Logging, Cleanup bei Shutdown. | Offen | 1h
BEREITS GUT GELOEST
IA-G1 | - | Security | Mandantentrennung (RLS) | PostgreSQL Row-Level Security auf 25 Tabellen. app_has_customer_access() Check. Fix in Migration 0019 nachgehaertet. | backend/alembic/versions/0019_* | - | - | Erledigt | -
IA-G2 | - | Security | Credential-Verschluesselung AES-256-GCM | tenant_url, api_key, git_token verschluesselt. Key aus Env-Var, zufaellige Nonce pro Encryption. | backend/app/credentials_crypto.py, models.py | - | - | Erledigt | -
IA-G3 | - | Security | Auth-System (Argon2id, JWT, HttpOnly) | Argon2id-Hashing, JWT 15-min-Expiry, HttpOnly-Cookies, Refresh-Token-Rotation, Login-Brute-Force-Schutz. | backend/app/auth/ | - | - | Erledigt | -
IA-G4 | - | Datenbank | Connection Pooling konfiguriert | pool_size=20, max_overflow=10, pool_recycle=1800, pool_pre_ping=True. Alles per Env-Var steuerbar. | backend/app/database.py | 10-16 | - | Erledigt | -
IA-G5 | - | Datenbank | Alembic Migrations (20 Stueck) | 20 saubere, sequentielle, reversible Migrationen. RLS-Policies systematisch erstellt. | backend/alembic/versions/ | - | - | Erledigt | -
IA-G6 | - | Struktur/Deployment | Multi-Stage Docker Builds | Backend: 3-Stage (build, prod, test). Alpine-basiert, non-root User. | backend/Dockerfile | - | - | Erledigt | -
IA-G7 | - | Struktur/Deployment | Nginx Reverse Proxy + Security Headers | Korrekte Proxy-Headers, HSTS, X-Frame-Options, Referrer-Policy, Permissions-Policy. | frontend/nginx.conf, backend/shared/security_headers.py | - | - | Erledigt | -
IA-G8 | - | Security | SQL Injection Prevention | Durchgehend SQLAlchemy ORM + parametrisierte text()-Queries. Keine Raw-String-Interpolation. | backend/ | - | - | Erledigt | -
IA-G9 | - | Security | API-Key-Maskierung in Responses | Credentials als Sternchen maskiert. Git-Tokens ebenfalls. | backend/app/customers/routes.py | 70-82 | - | Erledigt | -
IA-G10 | - | Security | FastAPI Docs deaktiviert | docs_url=None, redoc_url=None. Kein Info-Leak ueber Swagger/ReDoc. | backend/main.py | 91 | - | Erledigt | -
IA-G11 | - | Skalierung | Graph-Pagination implementiert | Cursor-basierte Pagination auf /api/graph/* mit page_size und after Parameter. | backend/main.py, db_runtime_views.py | - | - | Erledigt | -
IA-G12 | - | Security | .env in .gitignore | Secrets nicht im Repository. .env korrekt ausgeschlossen. | .gitignore | 1 | - | Erledigt | -
IA-G13 | - | Security | Dependency-Versionen aktuell | cryptography >=42, passlib >=1.7.4, fastapi >=0.110, argon2-cffi >=23. Keine bekannten CVEs. | backend/requirements.txt | - | - | Erledigt | -